## Slide 1: Kickoff des essais d'acceptation
R1 – Processus de crédit interco
R1 – Processus de gestion des comptes de banque
R1 – Processus de gestion des frais bancaires (out of scope)

## Slide 2: Démarrage des essais d’acceptation de bout en bout
Objectifs
Mode de Fonctionnement et calendrier
Périmètre / Portée
Environnement
Suivi du déroulement
Équipe de support
Plan de tests

## Slide 3: Objectifs
Pourquoi faire des essais d’acceptation (UAT) ?
Cette étape fait suite aux essais de composant et système (SIT) qui eux, permettaient de valider les développements et les configurations en dehors du contexte de nos processus.
Les scénarios bout-en-bout, permettent de valider et confirmer que nos processus fonctionnent
Les scénarios par fonction, permettent de valider les actions que vous devrez faire au quotidien dans les nouveaux outils mis à votre disposition.
Étape finale et obligatoire d’une mise en production et essentielle pour réduire nos risques d’exécution liés à des développements ou configuration qui causeraient des effets néfastes sur l’échelle du processus en entier
Validation par les utilisateurs finaux, point de vue absolument nécessaire et nécessitant la mobilisation de tous les secteurs
Nécessaire pour les audits

## Slide 4: R1 – GO NOGO SIT
Étapes | Personnes | Go/no-go
Valider catalogue fonctionnel | Équipes Bancaires, Tréso et Systèmes | GO
Design Document | Équipes Bancaires, Tréso et Systèmes | GO
Valider SIT Tréso | François | GO
Valider SIT Bancaire | Anastasia | GO
Valider la fin du SIT | Benoit | GO
Corrections SIT | Huron | GO
Dernier check SIT + Courriel Approbation pour Huron | Anastasia + François Équipe Gestion iA (Fernanda?) | GO
SIT pour les frais bancaires | Jean-Daniel + Andréanne? | EN COURS

## Slide 5
Étapes | Personnes | Go/no-go
Écrire UAT Bancaire | Faten + Benoit | DONE
Écrire UAT Tréso | François + Olivier | DONE
Fournir données BAM (compte de banque, signataires, pouvoirs) | Anastasia | DONE
Fournir données tréso (Ligne de crédit) | François + Sandra | DONE
Importer les données BAM (compte de banque, signataires, pouvoirs) | Huron | EN COURS
Importer les données tréso (Ligne de crédit) | Huron | EN COURS
Valider les rapports tréso (Excel template) | François + Sandra | TO DO
Sécurité (rôles et accès) – Permettre aux testeurs d’accéder à la solution | Vincent | DONE
Communication Équipe iA | Guy | DONE
Communication iA - Huron | Guy, Lyne, Jean-Daniel, Benoit | DONE
Personnes formations (capacité confirmée, timeline, kickoff et attentes) | Bianca | DONE
R1

## Slide 6: Calendrier à haut niveau
R1 Bancaire et Trésorerie – UAT Q2-2026
  Go - NoGo : Mercredi le 28 janvier
  Date rencontre « prêt à tester » : le 29 janvier
  Date des essais : du 2 février au 13 février
  Date de MEP : le 9 mars
Calendrier disponible dans le Miro : Lien vers le plan Miro
½ semaine début bancaire
Semaine d’essais 2 fév – 2 sem
MEP 9 mars – 1 sem
Rafraichissement 16-19 mars
Prépartion MEP 23 fév - 2 sem
Essais suplémentaire? Bank Fees, Securité 16 fév - 1sem
Déroulement de la période de test

## Slide 7: Mode de fonctionnement
Déroulement
  Mercredi 28 janvier jusqu’au 13 février (2 semaines ½)
  On propose de vous prévoir des plages de temps dédié en incluant Benoît
Suivi
  Suivi iA au Scrum sur l’avancement et la déclaration des Bug
  Rencontre iA – Huron à 13h tous les jours
  Extract des tests du DevOps vers le répertoire Huron
Gestion des anomalies
  Avant de déclarer un bug, vérifier avec un pair et appelez Benoît
  Priorisation par le PO au Scrum pour la correction (voir les critères en annexe)
  Passage par Guy (SM) avant de transférer à Huron si nécessaire

## Slide 8: Support aux essais
Activités | Contact de l’équipe GDA
Écriture des essais | Olivier Petit (trésorerie) Faten Nasfi (bancaire)
Exécution et documentation des essais | Anastasia (Bancaire) François (Tréso) Catherine (système)
Suivi des essais et des bogues | Fernanda / Elliott (priorités) Guy Coté (équipes iA)
Corrections et ajustements | Huron / Jean-Daniel (bug de configuration) Olivier et Faten (procédure opérationnelles)
Support et révision des essais | Benoit Cosials
Approbation et Go/No Go | Fernanda / Elliott David Vaillancourt Josianne Cloutier / Ana Maria
Communications
Conversation Teams : UAT WS4 R1 Bancaire et Tréso
Autant qu’en Production, la communication avec les bons intervenants reste la clé!
UAT WS4 R1 Bancaire

## Slide 9: Périmètre de la livraison – Haut Niveau
Portée des essais UAT R1
  R1 – Processus de gestion des comptes de banque
    Opérations de gestion des comptes bancaire dans Kyriba, Gestion des signataires et des pouvoirs, rapport de contrôle des configurations
    Essai de bout en bout : Ouverture de compte pour une de nos filiales dans une de nos banques
  R1 – Processus de crédit interco (kickoff sem : 2 fev)
    Mise en place prêt inter-compagnie, Utiliser les lignes de crédit, Gérer les intérêts, Rapport de visibilité
    Essai de bout en bout : Tirage de crédit
Hors portée
  R1 – Processus de gestion des frais bancaire
Détail du scope
Plan de test : Trésorerie d'entreprise - Phase 2

## Slide 10: L’environnement
Les données
  Bancaire
    On utilisera l’exemple ouvert de compte RBC/1116,
    Importation des données: compte de banque, signataires, pouvoirs
  Trésorerie
    On utilisera l’exemple d’IA GAM,
    Importation des données : Ligne de crédit
L’environnement d’essais
  Directement dans la sandbox de Kyriba
  BORYS FAIT UN NETTOYAGE EN CONTINUE (Huron)
Liens vers l’ environnement d’ACCP
Kyriba Sandbox
Notes: Assurez-vous d’avoir les accès avant le début des essais
On leur demande d’essayer les liens lors de la présentation.

## Slide 11: Suivi et tableau de bord
Rencontres de suivi quotidiennes Similaire aux DMS de PROD, tribune pour se mettre à jour collectivement
  A quelle étape êtes-vous rendu?
  Avez-vous des bloquants?
  Avez-vous déclaré des bogues?
Les outils
  Liens vers le tableau de bord DevOps
  Résumé quotidien du suivi d’exécution dans la conversation de la rencontre pour l’historique
Pour voir l’avancement utiliser les paramètres suivants:
Test Plan: Trésorerie d’entreprise – Phase 2
Test Suites: Sprint 2 / WS2 - Livraison R1 Trésorerie Sprint 2 / WS4 - Livraison R1 Bancaire
Notes: Rencontres de suivi quotidiennes
- A quelle étape êtes-vous rendu?
- Vérifier l’avancement des essais versus l’exécution dans Appworks
-Avez-vous des bloquants?
- S’assurer que les problèmes communs sont portés à l’attention de tous
- Avez-vous déclarer des bogues?
- S’assure que le bogue est bien documenté et associer au bonnes personnes

## Slide 12: Plan de test
Le plan de test est dans DevOps :
  Trésorerie d'entreprise - Phase 2
    Sprint 2
      WS2 - Livraison R1 Trésorerie
      WS4 - Livraison R1 Bancaire
Les essais vous concernant sont assignés à votre nom
Vous devez- ajouter des preuves de tests (copie intégrale de l’écran, fichiers de rapport, etc)
Documentation Wiki
Exécution des essais
Obtenir les accès DevOps
Ligne d’arrivée
La complétion des UAT donnera lieu à un Go/No-Go pour confirmer la mise en Production

## Slide 13: Guide de formation
Les guides de formation produits par Huron sont disponibles :
  Guides de formation
N’hésitez pas à mettre des commentaires dans le guide si des détails supplémentaires sont requis à votre compréhension.
Ces guides traitent uniquement des navigations dans les interfaces:
  Les ajustements aux processus et procédures d’affaires doivent être documentés dans les tests pour donner de la visibilité aux analystes d’affaires
Documentation Guide
Guides

## Slide 14: MERCI
Questions?

## Slide 15: Rencontre de suivi journalier
L’objectif de cette rencontre est de
faire le suivi de l’avancement des essais
et de gérer les bogues découverts

## Slide 16: Processus standard de gestion des bogues
Exécuter un test
Déclarer un BUG
Prioriser et aiguiller un BUG
Corriger un BUG
Tester la CORRECTION
Déployer la CORRECTION
Le TESTEUR exécute un test dans DevOps
Si après révision avec un pair on confirme le problème, on créé un BUG
On révise la priorité du BUG et assigne une personne pour correction
Le RÉALISATEUR (développeur ou configurateur) applique une correction
Le TESTEUR ayant découvert le problème teste la correction
Le développeur ou configurateur déploie la correction
RESOLVED
CLOSED
ACTIVE
NEW
État du BUG dans DevOps
Assignation des BUGs dans DevOps
TESTEUR
Responsable QA
RÉALISATEUR
TESTEUR
PO
Francois, Anastasia, Catherine
Benoit
Olivier et Faten Jean-Daniel
Francois, Anastasia, Catherine
Elliott et Guy

## Slide 17: Suivi et tableau de bord
Suivi des essais
  Liens vers le tableau d'avancement des essais
  A quelle étape êtes-vous rendu?
  Avez-vous des bloquants?
Suivi des bugs
  Liens vers le tableau de bord des bogues
  Avez-vous déclaré des bogues?
  On confirme la priorité du bogue ensemble.
  On l’assigne à l’équipe qui devra faire la correction
Résumé quotidien du suivi d’exécution dans la conversation de la rencontre pour l’historique

## Slide 18: La gestion des Bugs
Priorité | Critères | Actions
P1 | Bloquant pour la suite de l’exécution des essais | À régler immédiatement. Passe devant toute autre tâche.
P2 | Bloquant ou ayant un impact important pour les opérations en production | Doit être corrigée avant la mise en production
P3 | Gênant, mais un contournement existe et est acceptable par l’équipe d’opération. | Doit être planifier pour une correction et une livraison subséquente
P4 | Améliorations souhaitables | Peut être étudié et planifier en dehors du projet
Grille de décision a utiliser par le PO et les SME pour évaluer la priorité des BUG
Notes: Ajouter en marge les critères nécessaires à la création du BUG

## Slide 19: Rencontre de Go NoGo pour les MEP

## Slide 20: Go NoGo pour les MEP
Tous les essais doivent être exécuté (fail ou pass) et documenté dans DevOps avec leurs preuves d'essais.
Les essais fail doivent tous avoir un bug documenté et priorisé suivant la grille de la chaine de valeur.
Les bug P1, P2 sont tous corrigés, testé et clos
Les bug P3 et P4 sont présentés et acceptés par les utilisateurs et dans le backlog.
Change ServiceNow
Approbation affaires?
Ou gardons trace des Go NoGo?
Notes: Les critères de Go NoGo pour le QA sont :
  Tout les essais sont exécutés (success, fail ou non applicable)
  Tout les essais à fail doivent avoir un Bogues associé
  Tout les Bogues bloquant (P1) ou matériel (P2) doivent avoir été corrigés et retesté
  Le reste des Bogues (P3, P4) doivent avoir été présenté et accepté par les utilisateurs

## Slide 21: Rappel échéancier R1
Nous sommes ici